计算机与信息工程学院2018届毕业设计工作计划

根据学校关于做好2018届毕业论文（毕业设计）工作的通知精神，及“浙江工商大学毕业论文（毕业设计）工作的规范要求浙商大教（[2005]425号）”。学院为进一步规范毕业设计管理及提高毕业设计总体质量，制定以下工作计划，学院2018届毕业设计将按此计划执行。

- 加强毕业设计过程监控

1、学生的毕业设计全程由导师负责管理，老师每周指导次数不少于一次，检查学生毕业设计进程，并有指导记录。学生如有请假，必须按学藉管理条例严格执行请假制度，同时需经指导老师同意，不得随意缺席，累计缺席时间超过1/3的同学，将取消答辩资格。

2、毕业设计课题与外单位合作的同学，由导师严格把关，定期检查进展情况，如发生因老师指导和监督不及时，放任学生，达不到本科毕业设计要求，将追究导师责任，扣发工作量。

3、加强毕业设计中期检查力度。中期检查包括两部分：（1） 学生和导师自查，由学生向导师汇报毕业设计中期进展情况，导师根据毕设计划及时调整指导方案。（2）学院组织毕业设计督导小组，小组成员为系室主任及骨干教师，分成若干小组，原则上按专业划分，抽取部分导师和学生，通过谈话及验收检查毕业设计进程情况，并认真填写检查表交学院备案。

4、2018届毕业论文（设计）每篇论文需一位论文评阅人，并且答辩时应作为被评阅学生的答辩教师。

- 奖惩力度

除参照教务处03042029号补充通知执行外，对于毕业设计指导工作不力，产生负面影响的指导教师，经学院查实认定，扣发教师指导工作量2课时，对导师评分成绩与最终经答辩委员会认定成绩相差2级以上，将扣发导师4课时指导工作量。

- 明确指导教师职责

为了保证毕业设计的质量，要求毕业设计的指导教师必须由讲师以上职称或有博士学位教师承担，助教不能单独带学生，可以协助其他教师（讲师以上职称）合带。

明确指导教师的职责， 主要包括：

1、向学生讲清课题意义，提出明确要求，制订工作计划。

2、进行文献检索技巧指导，对资料进行分析、比较，撰写文献综述。

3、推荐两篇中文字数约3000字左右的与本课题相关的外文文献，指导学生正确翻译；或者一篇长文献，翻译后分上下两篇。

4、推荐参考资料，指导学生拟订开发设计提纲，在此基础上写出开题报告，开展分析、设计与实现工作。

5、每周至少一次进行毕业设计进展情况检查，定期约见同学进行具体指导，针对具体问题提出思路和解决方法，帮助学生克服一些技术难题；学生如有请假，必须按学藉管理条例严格执行请假制度，同时需经指导老师同意，不得随意缺席，缺席时间超过1/3的同学，将取消答辩资格；课题是与外单位合作的，要求学生定期向指导教师汇报毕设进展情况，合作的课题必须保证一定的工作量、难度和独立性，以满足本科毕业论文的要求。

6、指导学生拟订毕业论文写作提纲，审阅论文初稿，指出其存在的不足和错误，提出相应的修改意见，指导学生进行反复修改，直至符合要求。

7、导师对所指导学生的文献综述、外文翻译、论文提出评价意见，写出评语，进行评分。

- 论文格式规范及装订要求

毕业设计（论文）、文献综述、外文翻译及相关材料的格式严格按学院制定的模板撰写，不得随意变更。

1、毕业论文字数：1万字以上，论文核心是自己工作的叙述，不要用图、表、代码或引用的文字充数；所有页面宽度全部统一，不得出现宽窄不一的现象；同学之间论文题目不得相同，同一课题需注明本人承担部分的小标题（包括所有封面和正文部分）；论文中确保没有出现“见下表”、“见下图”等用词，必须用相应的图表编号，编号引用在论文中出现；图表排版行内居中，严禁图表跨页；正文附录中可附有软件的核心代码。

2、文献综述：字数为5000字以上，根据专业和所选毕设课题，叙述国内外研究现状、方向、进展情况和存在的问题。列出作者所查阅的国内外参考文献10篇以上，并至少有3篇英文参考文献。

3、外文翻译：必须有两篇外文期刊文章翻译，中文字数每篇在3000字左右；外文作者不得为中国国籍，不得有相应的中文译文，外文原文质量由指导教师把关。也可翻译一篇长文献，翻译后分上下两篇

4、开题报告：毕业设计的开题报告字数为3000字以上。

5、毕业论文电子文档分任务书、开题报告、论文正文、文献综述和外文翻译五个部分，在毕设网站上传后，指导老师评阅通过后网上定稿。

6、装订要求：每个学生的材料分两部分，任务书、开题报告、外文翻译、文献综述以电子版上传毕设平台，诚信承诺书、相关评分表和答辩记录等内容按顺序装订成一册，装订顺序及格式见模板，一律为A4纸打印。

- 工作计划及进程安排

2018届学生共有5个班145人参加毕业设计，为期15周。

进程如下（初步计划，具体安排待下学期初确定）：

| 阶 段 | 时 间 | 主 要 内 容 | 负责人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 前 期 | 2017年10月 | 毕业设计选题 |  |
| 任务下达 | 2017年11月 | 布置详细任务，完成任务书 | 指导教师 |
| 一 | 2017年11月-2018年3月 （第一周~第二周） | 开题报告、外文翻译完成 | 指导教师 |
| 二 | 2017年3月 （第三周~第四周） | 查阅文献，文献综述完成，拟开发提纲、搭建系统框架 第一批学生毕设验收 | 指导教师 验收小组 |
| 三 | 2017年3月下旬 （第五周） | 第一批学生答辩 | 答辩组 |
| 四 | 2017年4月上旬至4月中旬 （第五周~第十一周） | 毕业设计中期检查 学生进行系统开发、导师指导 | 抽查小组 指导教师 |
| 五 | 2017年5月上旬 (第十二周） | 第二批验收 | 验收小组 |
| 六 | 2017年5月中旬 （第十二周~第十四周） | 第二批学生答辩 | 答辩组 |
| 七 | 2017年5月中下旬 （第十五周） | 毕设评分工作 | 答辩小组 |

计算机与信息工程学院

2017.10.19