附件一

计算机科学与技术学院

“霸王茶姬”公益基金项目执行计划

一、项目背景

2024年，浙江工商大学迎来113周年华诞，为进一步凝聚校友力量支持校院的建设发展，浙江工商大学计算机科学与技术学院（下文简称计算机学院）向尹登峰校友、杭建峰校友征集捐赠项目，成立“霸王茶姬”公益基金项目。

尹登峰校友、杭建峰校友是我校的计软951班学生，杭州茶姬企业管理有限公司CEO。霸王茶姬，是一个新中式茶饮品牌， 诞生于世界茶叶故乡——云南。诞生伊始，霸王茶姬就坚持使用好茶好奶来制作对身体健康友好的茶饮，为茶友呈现一杯清爽不腻、能喝得到茶香的原叶鲜奶茶，“把茶做到骨子里”是我们始终坚守的信念。招牌产品“伯牙绝弦”平均每年卖出1亿+杯。7年时间，走出云南，并陆续在北京、上海、浙江、广东、四川、江苏、福建、安徽、江西、西藏、内蒙古、吉林等区域落地，同时在马来西亚、泰国和新加坡等国开设门店100+，门店数荣登国风奶茶榜首，全球门店已突破4000+。尹登峰校友、杭建峰校友表现出非凡的专业技术能力和管理能力并做出显著业绩，为母校赢得了声誉，对学院优秀贫困生资助项目具有强烈意愿。

2024年5月15日，尹登峰校友、杭建峰校友与浙江工商大学教育基金会签署捐赠协议书，捐赠50万元人民币。根据捐赠人意愿，计算机学院向浙江工商大学教育基金会申请设立“霸王茶姬”公益基金项目，其中40万元专项用于我校计算机科学与技术学院优秀学生考研奖学金及资助对象助学金，10万元专项用于我校计算机科学与技术学院工会、教务、管理等团队建设活动，为浙江工商大学人才培养提供支持。

二、项目目标

捐赠50万元人民币专项设立“霸王茶姬”公益基金项目，其中40万专项用于支持浙江工商大学优秀考研学生及资助对象，10万元专项用于我校计算机科学与技术学院工会、教务、管理等团队建设活动，为浙江工商大学的人才培养提供支持。

三、实施计划和经费支出范围

（一）设立项目实施机构，基金项目由学院党委书记为负责人，项目成员包括学院院长、院党委副书记、副院长、校友会秘书长、院学生工作办公室主管等，实施计划和经费使用实行项目负责人全程负责制。若项目成员职位变动，则由新任人员担任。

（二）项目实施计划：

考研奖学金：用于奖励我院参与硕士研究生考试并成功录取为海内外高校研究生的学生，奖励标准为每生每年1000元，每年5月份评选一次；

学生助学金：用于资助计算机科学与技术学院全日制普通本科学生中品学兼优的家庭经济困难学生。资助标准为每生每年1000元。助学申请基本条件：

（1）热爱祖国，诚实守信，品行端正，举止文明；

（2）遵纪守法，在校期间未受过校院纪律处分；

（3）评定学年间被学校认定为学生资助对象（家庭经济困难学生），生活简朴；

（4）学习刻苦，品学兼优，评定学年间无补考、重修。

团建工作：10万元专项用于我校计算机科学与技术学院工会、教务、管理等团队建设活动，活动费可开支包含宣传费、办公用品费、交通费、劳务费、学生活动费及其他与活动内容相关的必需品等，为浙江工商大学人才培养提供支持。

四、项目经费管理及预算

1.经费管理：基金经费专款专用，实行独立的财务预算决算管理，严格按照基金会财务制度执行。本项目将制定专项管理制度，并严格监督保障项目管理规范。

2.基金项目总经费为50万元。项目按照年度支出经费，每年6月前由浙江工商大学教育基金会向“霸王茶姬”公益基金项目根据实际情况申请，第一年拨付20万元人民币，其中10万元用于考研奖学金和学生助学金，10万元用于我校计算机科学与技术学院工会、教务、管理等团队建设活动，活动费可开支包含宣传费、办公用品费、交通费、劳务费、学生活动费及其他与活动内容相关的必需品等，第二年开始每年拨付10万元人民币，分三年，用于考研奖学金和学生助学金，年末余额自动结转至下一年度。若有特殊需要，由项目单位向学校基金会提出申请后拨付。

3.项目实施机构应遵守《浙江工商大学教育基金会项目管理办法》，按照项目实施计划开展工作，向基金会项目部报告项目的执行情况，并就项目进展和成果、成效进行适当的宣传。

五、时间进度安排

| 时间 | 内容 |
| --- | --- |
| 5月/11月 | 发布本年度“霸王茶姬”公益基金评选通知，并完成评选 |
| 6月/12月 | 公示评选结果 |
| 每年6月/12月 | 发放“霸王茶姬”公益基金 |

六、预期效果

“霸王茶姬”公益基金预期达成以下效果：

助力学生成长：一部分用于奖励我院参与硕士研究生考试并成功录取为海内外高校研究生的学生，激励其勤奋学习的奋斗目标，勇攀学术高峰；另一部分给予优秀学生资助对象物质上的帮助，减轻家庭负担，让受助学子没有物质上的后顾之忧，也能因此获得学习上的帮助及精神上的尊重，更加专注学业。

推动学院发展：为计算机科学与技术学院工会、教务和管理等团队建设活动提供资金，促进师资队伍建设与育人环境优化，助力培养德才兼备、有创新精神与社会担当的人才。

彰显公益价值：公益力量从校园辐射至社会，以知识与人才反哺社会，为社会发展注入动力，凸显公益慈善的强大力量与持久价值。

计算机科学与技术学院

2024年12月